项目编号：2017-01-07-00-06-E00031

上海市教育委员会科研创新计划项目

2017年度情况报告

项目类别：■重大项目 □“冷门绝学” □非共识项目

项目名称：文化产业的经济支持政策研究：国际经验与启示

学科领域：□自然科学 □√人文社会科学

立项时间：2017年6月29日 负 责 人：章玉贵

依托学校： （盖章）

填报日期： 2017 年 11 月 30 日

上  海  市  教  育  委  员  会

2017年11月编制
目  录

填表说明………………………………………………………………（ 3）

表1.项目基本情况……………………………………………………（ 4）

表2.项目主要参与人员情况…………………………………………（ 7）

表3.本年度项目研究进展情况………………………………………（ 9）

表4.本年度项目相关研究成果及承接项目情况……………………（12）

表5.下一年度项目研究计划…………………………………………（14）

表6.项目提前终止和撤销……………………………………………（14）

表7.项目经费执行表…………………………………………………（16）

表8.依托学校审核意见………………………………………………（17）

填　表　说　明

1. 本报告供上海市教育委员会科研创新计划项目使用。

2. 项目负责人、项目依托学校应根据《上海市教育委员会科研创新计划管理办法》和《上海市教育委员会科研创新计划过程管理操作规程》的要求，逐项认真编写，表达要明确严谨，字迹要清楚易辨。外来语同时用原文和中文表达。

3.本报告填写要简洁、规范、清晰，适当控制篇幅和字数。本表各栏除特别规定外，均可以自行加行、加页。

4. 项目负责人和依托学校通过“上海教育”网站（www.shmec.gov.cn）“信息公开”栏下的“教育业务”栏目中“学校科研”查找，其附件可在“表格下载”栏目“高等教育”中下载。

5. 报送报告书纸质材料一式五份，请使用A4纸双面印刷,请不要采用胶圈、文件夹等带有突出棱边的装订方式，请采用普通纸质材料作为封面。要求同时递交电子文本一份，必须确保书面文本和电子文本的一致性。

6. 本报告制订单位是上海市教育委员会。

# 表1.项目基本情况（与申请书一致）

| 项目名称 | 文化产业的经济支持政策研究：国际经验与启示 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 章玉贵 | 联系方式 | 13817507420 |
| 依托学校 | 上海外国语大学 | 项目立项时间 | 2017年6月29 日 |
| 项目总经费 | 75 万元 | 预计完成时间 | 2022年 6月 28日 |
| 涉及学科 | 一级学科：应用经济学 理论经济学 政治学 （限填主要涉及的一级学科3个） |  |  |
| 研究目标及预期成果 | 本课题的研究周期为5年（2017—2022年），分设五个子课题进行研究并形成五个子课题的总结报告，然后在五个子课题总结报告的基础上，撰写成项目的总报告并基于总报告进行专著的写作和出版。具体地，每个子课题研究计划及其预期研究成果以及总报告的写作计划如下。 1.文化产业的经济支持政策研究：美国经验与启示 2017.7-2018.8对美国文化产业发展文献进行整理，对美国文化产业发展数据进行收集整理，对美国文化产业政策与模式的发展历史进行总结梳理，从文化产业发展规律角度来说明文化产业化特点； 2018.9-2019.8 对美国文化产业发展数据进行深入分析，探讨美国文化产业发展的成果与不足，说明美国文化走向世界的基础与根源，完成阶段性研究成果，参加国内外学术会议，并向国内外高水平期刊递交学术论文； 2019.9-2020.8 针对美国文化产业发展的重点案例如、好莱坞环球影城、百老汇等文化机构运营模式和规律进行深入的案例研究，说明美国文化产业发展的微观基础，揭示美国文化产业发展的市场机制与政府政策之间的作用机制，完成阶段性研究成果；参加国内外学术会议，向国内外期刊递交学术论文； 2020.9-2021.8 进一步地针对互联网技术的影响对美国文化产业发展趋势的影响，探索对中国文化产业的影响机制，完成阶段性研究成果；参加国内外学术会议，向国内外期刊递交学术论文； |  |  |
| 研究目标及预期成果 | 2021.9-2022.2 完成最终研究成果；撰写研究报告，形成政策咨询报告。 2.文化产业的经济支持政策研究：日本经验与启示 2017.7-2018.8 文献整理，数据收集，掌握政策趋势和时事动态；开始初步的田野调查工作，对相关数据进行搜集整理； 2018.9-2019.8 数据整理编程和分析运算；完成阶段性研究成果，参加国内国际学术会议，向国内国际期刊递交学术论文； 2019.9-2020.8 针对2020年东京奥林匹克运动会再次展开田野调查和问卷调查，搜集有效数据，进行实证分析，完成阶段性研究成果；参加国内国际学术会议，向国内国际期刊递交学术论文； 2020.9-2021.8 进一步完善模型和实证分析，完成阶段性研究成果；参加国内国际学术会议，向国内国际期刊递交学术论文； 2021.9-2022.2 完成最终研究成果；撰写研究报告，形成政策咨询报告。 3.文化产业的经济支持政策研究：法国经验与启示 2017.7-2018.8 梳理国内外法国文化产业及其支持政策的相关文献，完成课题文献整理工作； 2018.9-2019.8 搜集法国文化产业经济支持政策及其相关数据，研究法国文化产业经济支持政策的成果测量工具、指标，并构建相关理论、实证模型； 2019.9-2020.8 在完成第一、第二步研究成果的基础上撰写相关论文，提交学术会议（包括美国经济学年会），向国内国际期刊递交学术论文，听取专家意见； 2020.9-2021.8 在前期研究和专家意见的基础上，进一步完善模型和实证分析，凝练政策建议和咨询报告； 2021.9-2022.2 完成最终研究成果，撰写并完善结题报告。 4.文化产业的经济支持政策研究：英国经验与启示 2018.1-2018.6 大量搜集文献资料和数据，完成本课题初期信息整理工作。 2018.7-2019.6 完成英国文化产业的发展及融资现状分析。（一）系统整理英国文化创意产业特别工作小组（CITF）发布的英国文化创意产业发展研究报告，定性和定量分析英国文化产业的发展现状，并与我国英国文化产业的发展进行对比。 |  |  |
|  | （二）在英国《文化创意产业融资的可行性分析》报告基础上，分析英国文化产业目前的融资困难，并与我国文化产业企业的融资困难进行对比。 2019.7-2020.6 完成基于英国资本市场微观结构对英国文化产业的经济支持政策的分析。撰写：（一）英国金融市场微观结构和经济政策背景分析；（二）英国市场化的文化产业经济支持政策研究；（三）英国非市场化的文化产业经济支持政策研究。 2020.7-2021.6 撰写完成英国文化产业经济支持政策的实施效果评估，使用实证分析方法检验英国文化产业经济支持政策的实施效果，考察英国文化产业对本国经济发展的贡献率。 2021.7-2021.12 我校与合作单位就课题专业技术攻关、英国文化产业的经济支持政策的分析开展定期研讨会和1次课题研究专业交流会议。 2022.1-2022.2 在学术研讨会和交流会议基础上，完成英国文化产业的经济支持政策对我国的启示，提炼出我国文化产业经济政策的经验介绍，提出切实有效的市场化推进中国文化产业发展繁荣的政策建议和发展模式。 5.文化产业的经济支持政策研究：上海文化产业发展及政策支持 2017.9-2018.8对上海文化产业发展历史和现状进行文献梳理，搜集与上海文化产业发展相关数据，整理政府在财政、税收、金融等方面的相关政策支持信息，完成课题初期信息搜集整理工作； 2018.9-2019.8对上海文化产业发展数据进行详细整理和深入分析，构建相关理论及实践模型，探讨上海文化产业发展的特征，总结相关成果及不足。对与文化产业相关的支持政策进行分析总结，说明上海文化产业国际化发展的基础与趋势； 2019.9-2020.8 选取重点文化产业发展及相关政策支持案例，结合定量定性分析，进一步说明上海文化产业发展的宏微观环境及基础， 总结上海文化产业发展的市场机制与政府宏观政策支持间的相互作用及联系。 2020.9-2021.8 完成阶段性研究成果，撰写学术论文，参加国内外学术会议，并向国内外高水平期刊递交学术论文； 2021.9-2022.2 结合专家意见，完善补充最终研究成果，撰写研究报告，形成政策咨询报告，提出推进上海文化产业发展切实有效的建议。 6.总报告写作与专著出版 2022.2-2022.8 在上述五个子课题的研究报告基础上，进行总报告的撰写工作，并基于总报告进行专著的撰写和出版工作，在项目结束前，完成专著出版书稿的递交工作。 |  |  |

表2.项目主要参与人员情况

|  | 姓名 | 证件类别 | 证件 号码 | 性别 | 出生日期 | 现工作 单位 | 现专业技术职务 | 任务分工 | 与申请书参与人员是否一致（新增人员请注明原因） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人（申请人） | 章玉贵 | 身份证 | 310107*********215 | 男 | 1971年11 月14 日 | 上海外国语大学 | 教授 | 课题总设计和主持 | 一致 |
| 项目高级 研究人员 | 张耿 | 身份证 | 512533*********314 | 男 | 1972年8月15日 | 上海外国语大学 | 副教授 | 参与课题设计与研究报告写作 | 一致 |
|  | 仓勇涛 | 身份证 | 320911*********911 | 男 | 1977年1月5日 | 上海外国语大学 | 副教授 | 参与课题设计与研究报告写作 | 一致 |
|  | 余宇新 | 身份证 | 362222*********017 | 男 | 1977年7月25日 | 上海外国语大学 | 副教授 | 课题中“美国部分” | 一致 |
|  | 孙海霞 | 身份证 | 370783*********328 | 女 | 1981年2月22日 | 上海外国语大学 | 副教授 | 课题中“英国部分” | 一致 |
|  | 李煜鑫 | 身份证 | 130226*********021 | 女 | 1981年8月12日 | 上海外国语大学 | 副教授 | 课题中“上海部分” | 一致 |
|  | 孙健美 | 身份证 | 210602*********027 | 女 | 1985年12月20日 | 上海外国语大学 | 讲师 | 课题中“日本部分” | 一致 |
|  | 谢雯璟 | 身份证 | 310105*********02X | 女 | 1987年8月18日 | 上海外国语大学 | 讲师 | 课题中“法国部分” | 一致 |
| 项目 参与人员 | 宋世方 | 身份证 | 370102*********718 | 男 | 1963年3月17日 | 上海外国语大学 | 教授 | 研究报告修改 | 一致 |
|  | 朱云欢 | 身份证 | 310230*********489 | 女 | 1980年11月19日 | 上海外国语大学 | 副教授 | 研究报告修改 | 一致 |
|  | 夏霁 | 身份证 | 330106*********019 | 男 | 1977年12月15日 | 上海外国语大学 | 讲师 | 项目行政事务管理 | 一致 |

表3. 本年度项目研究进展情况（不超过3000字）

1.项目按计划进度完成情况。 本课题的研究周期为5年（2017—2022年），分设五个子课题进行研究并形成五个子课题的总结报告，然后在五个子课题总结报告的基础上，撰写成项目的总报告并基于总报告进行专著的写作和出版。具体地，每个子课题研究计划及其预期研究成果以及按计划进度完成情况如下。 1.文化产业的经济支持政策研究：美国经验与启示 2017.7-2018.8对美国文化产业发展文献进行整理，对美国文化产业发展数据进行收集整理，对美国文化产业政策与模式的发展历史进行总结梳理，从文化产业发展规律角度来说明文化产业化特点；任务正在有序推进中。 2.文化产业的经济支持政策研究：日本经验与启示 2017.7-2018.8 文献整理，数据收集，掌握政策趋势和时事动态；开始初步的田野调查工作，对相关数据进行搜集整理；任务正在有条不紊的进行中。 3.文化产业的经济支持政策研究：法国经验与启示 2017.7-2018.8 梳理国内外法国文化产业及其支持政策的相关文献，完成课题文献整理工作；任务正在有序推进中。 4.文化产业的经济支持政策研究：英国经验与启示 2018.1-2018.6 大量搜集文献资料和数据，完成本课题初期信息整理工作。任务正在有序推进中。 5.文化产业的经济支持政策研究：上海文化产业发展及政策支持 2017.7-2018.8对上海文化产业发展历史和现状进行文献梳理，搜集与上海文化产业发展相关数据，整理政府在财政、税收、金融等方面的相关政策支持信息，完成课题初期信息搜集整理工作；任务正在有序推进中。 2.项目具体实施进展。 本课题细致分析世界文化产业与经济政策有效融合的几个代表性国家——美国、英国、法国和日本的发展经验，以各国不同的金融市场微观结构作为切入角度，系统总结国外文化产业发展的规律，结合上海当下文化产业经济支持政策来对国外文化产业发展经验和教训进行研究，提出切实有效的措施建议推进上海文化产业发展繁荣。 目前进展情况如下： 总课题 文化产业的经济支持政策研究：国际经验 课题组已于2017年7月3日上午在上海外国语大学一号楼307会议室召开了开题报告会。开题报告会围绕各子课题设计方案进行论证，章玉贵教授报告了课题总体研究思路与方法、进度安排及组织保障等；与会子课题负责人详细介绍了各自课题的研究思路、研究方法、研究重点和难点等，参与专家围绕子课题的提纲进行了反复论证，并提出了重要修改意见和建议。负责人章玉贵教授具体细化各个子课题的任务分工，要求每一位课题组成员要高度重视本课题的研究，高标准、高质量按时完成研究任务，力争形成高水平的研究成果。 子课题1.文化产业的经济支持政策研究：美国经验与启示 目前已经对美国文化产业发展文献进行整理，对美国文化产业发展数据进行收集整理。 子课题2.文化产业的经济支持政策研究：日本经验与启示 目前已经对文献整理，数据收集，掌握政策趋势和时事动态；开始初步的田野调查工作，对相关数据进行搜集整理； 子课题3.文化产业的经济支持政策研究：法国经验与启示 目前已经梳理国内外法国文化产业及其支持政策的相关文献，开展文献整理工作； 子课题4.文化产业的经济支持政策研究：英国经验与启示 目前已经开始大量搜集文献资料和数据，开展初期信息整理工作。 子课题5.文化产业的经济支持政策研究：上海文化产业发展及政策支持 目前已经对上海文化产业发展历史和现状进行文献梳理，搜集与上海文化产业发展相关数据，整理政府在财政、税收、金融等方面的相关政策支持信息，开展课题初期信息搜集整理工作。 3.项目已取得的成果。 课题立项以来，学校给予充分的信任和宽松的工作环境，课题组全体同事则给予全力的支持与帮助，形成了良好的工作氛围。课题组尽快将前期研究积累转化为有深度的科研成果，陆续发表。自2017年立项以来，共发表论文4篇，主持省部级课题3项，获得一项研究生教育教学改革二等奖奖项。 4.目前存在的问题。 课题组面临的主要问题是数据收集。课题组的数据实证研究将依托于上海外国语大学国际金融贸易学院金融大数据研究中心，该中心拥有教育部资助的金融实验室，内含多台服务器和超过80台的台式计算机，拥有较为强大的计算能力和分析能力。由于项目的数据分析将使用开源的语言（R、python）和环境（Linux），现有软件硬件计算资源基本可以保障前期的设计实现及调试工作的需求。但后期的实验工作计划将与学校技术中心合作，利用其高性能服务器专门用于数据处理和软件运行，保证项目的顺利推进。 5.其他需说明的事项。 在经费使用上，项目组成员仍在整理相关票据，实际使用数要高于当前经费执行表上反映的金额。另外，由于项目的前期工作主要从事文献资料收集和整理，相关的差旅费用、国际合作和交流以及出版等相关费用还未发生，但这些费用在随后的一个月内即将发生，尤其寒假期间，相关的调研活动会频繁发生，随后的经费使用会比之前有较大幅度提高。

表4.项目立项后项目负责人相关研究成果及承接项目情况

| 发明专利情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专利名称 | 专利权人 | 第几发明人 | 授权时间 | 转让收益 | 转让单位 |
| 无 |  |  |  |  |  |
| 论文与著作情况 |  |  |  |  |  |
| 名称 | 成果形式（论文/专著/译著/编著） | 作者 | 第一作者/通讯作者 | 发表刊物名称/出版社名称/使用单位名称等 | 发表/出版时间 |
| 以新产品对接文化产业新需求 | 论文 | 章玉贵 | 章玉贵 | 中国城乡金融报 | 2017.11.1 |
| 再造吸引外资超级“洼地” | 论文 | 章玉贵 | 章玉贵 | 中国外资 | 2017年第9期 |
| The Impact of Institutions and Exchange Rate Volatility on China’s Outward FDI | 论文 | Yang Li，Erick Rengifo | 李洋 | Emerging Markets Finance and Trade（SSCI） | 已接受 |
| Political Ties and Firm Performance in China: Evidence from A Quantile Regression | 论文 | W. Xie, K. Liu, F. Xie & H. Ding | 谢雯璟 | Journal of East Asian Studies（SSCI） | 2017.11 |
| 成果获奖情况 |  |  |  |  |  |
| 成果名称 | 奖励类别 | 获奖等级 | 获奖人 | 第几完成人 | 获奖时间 |
| 构建国际化课程体系，强化协同性教学模式——金融专业研究生培养改革的探索与实践 | 研究生教育教学改革 | 二等奖 | 章玉贵、李蕊、孙海霞 | 第一，第三 | 2017年10月 |
| 承接项目情况 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 批准单位 | 批准时间 | 第几承担人 | 完成与否 | 完成时间 |
| 上海四新经济政策实施效果及问题建议 | 上海市经济信息委员会 | 2017年9月1日 | 第一（章玉贵、余宇新、孙海霞） | 进行中 | 2017年12月30日 |
| 美国制造业回归对上海发展先进制造业的影响和对策研究 | 上海哲学社会科学规划办公室 | 2017年9月18日 | 第一（谢雯璟） | 进行中 | 2018年12月30日 |
| 优化上海政府创业投资引导基金配置效率研究 | 上海哲学社会科学规划办公室 | 2017年9月18日 | 第一（朱云欢） | 进行中 | 2018年12月30日 |

# 表5. 下一年度项目研究计划

下一年度项目研究计划及进度安排（不超过800字）。 2018.01-2018.06 下一年度上半年，主要继续本年度未完成的资料整理工作，为课题的下一阶段的分析研讨工作打好扎实基础，具体分为以下几个方面进行：1）对各国及上海文化产业发展相关文献进行整理综述，为进一步分析提供理论基础：2）搜集相关数据，其中日本文化产业相关的田野调查工作开始启动前预备工作，为实证分析提供支撑：3）整理各国及上海市政府在财政、税收、金融等方面的相关政策支持信息，完成课题初期信息搜集整理工作。 2018.07-2018.12 下一年度下半年，主要计划在文献整理及数据采集的基础上，对各国文化产业发展的历史、现状进行初步的定性分析，通过描述统计的方法进行定量分析。借助横向比较即各国之间的比较、纵向发展即时间序列的动态发展两种手段对各国文化产业发展模式的优缺点进行初步概括，完成课题初期的研究分析工作。

表6. 项目提前终止和撤销

| 一、项目负责人在研究期间通过公开竞争方式获得与创新计划研究领域和方向高度相似的国家级科研项目支持（不含各类人才计划） | □ 是 ■ 否 |
| --- | --- |
| 如果是，项目负责人须详细说明并主动提出提前终止。 项目负责人（签章） 年 月 日 |  |
| 如果提前终止，依托学校审核意见。 学校科研管理部门（签章） 年 月 日 |  |
| 二、项目立项满2年后，项目负责人在按照预定研究计划勤勉开展科研工作前提下，因客观原因导致项目无法继续实施，或因故放弃项目研究，可提前终止项目。 | □提前终止 ■不提前终止 |
| 如果提前终止，项目负责人须详细说明并主动提出提前终止。 项目负责人（签章） 年 月 日 |  |
| 如果提前终止，依托学校审核意见。 学校科研管理部门（签章） 年 月 日 |  |
| 三、因其他情况导致研究计划难于完成。 | - 有 - 无 |
| 如果有，依托学校需详细说明情况，并提出终止申请。 学校科研管理部门（签章） 年 月 日 |  |

# 表7.项目经费执行表（单位：万元）

| 投入 | 教委下拨资助金额 |  | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 学校资助金额 |  | 0 |  |
|  | 其他资助金额 |  | 0 |  |
|  | 合计 |  | 15 |  |
| 支出 （教委已下拨资助） | 科目 |  | 本年度预算 | 实际使用经费 |
|  | 设备费（不含50万以上大型科学仪器） |  | 2.704 |  |
|  | 材料费 |  |  |  |
|  | 测试化验加工费 |  |  |  |
|  | 燃料动力费 |  |  |  |
|  | 差旅费 |  | 2.276 |  |
|  | 会议费 |  | 1.08 |  |
|  | 国际合作与交流费 |  | 1 |  |
|  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  | 0.54 | 0.483 |
|  | 劳务费 |  | 6.2 | 1.6 |
|  | 参与项目研究的研究生、博士后 |  | 4 |  |
|  | 访问学者 |  |  |  |
|  | 非在编在岗研究人员 |  | 1.2 |  |
|  | 科研辅助人员 |  | 1 |  |
|  | 专家咨询费 |  | 1.2 |  |
|  | 其他费用（需注明具体内容） |  |  |  |
|  | 合计 |  | 15 | 2.083 |
| 决算编制人 （签名） |  |  | 项目负责人 （签名） |  |
| 财务部门负责人 （签名） |  |  | 科研管理部门 负责人（签名） |  |

# 表8.依托学校审核意见

1.本项目《年度情况报告》所填数据、文字描述等情况属实； 2.本项目《年度情况报告》通过学校官网公示，公示时间为12月06日至12月12日，公示无异议。 3. 本项目没有提前终止或撤销的情况。 依托学校（签章） 年 月 日